| Сведения о ключевых событиях плана деятельности ФОИВ за 4 квартал 2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минтранс России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование ключевого события, ед измерения | Ответст-венный исполни-тель | Дата наступления ключевого события |  |  | Значение ключевого события |  |  | Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата | Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей) |
|  |  |  | плановая | ожида-емая | факти-ческая | плано-вая | ожида-емая | факти-ческое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель 1 Удвоить строительство федеральных автомобильных дорог в 2013-2022 гг. по сравнению с периодом 2003-2012 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ключевое событие 1.1 Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального (сельские дороги) значения, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», обеспечен |  | 31.12. 2013 |  | 31.12.2013 |  |  |  | Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ключевое событие 1.1.1 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска завершено-, КМ |  | 31.12. 2013 |  | 20.12.2013 | 22,6 |  | 22,6 | Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ключевое событие 1.1.3 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) завершено-, КМ |  | 31.12. 2013 |  | 20.12.2013 | 5 |  | 23,7 | Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ключевое событие 1.1.4 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-51, М-53, М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы завершено-, КМ |  | 31.12. 2013 |  | 20.12.2013 | 38,5 |  | 24,7 | Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Неисполнение контрактных обязательств подрядной организацией |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ключевое событие 1.1.5 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-56 "Лена" - от Невера до Якутска завершено-, КМ |  | 31.12. 2013 |  | 20.12.2013 | 24,4 |  | 49,6 | Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ключевое событие 1.1.6 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-60 "Уссури" - от Хабаровска до Владивостока завершено-, КМ |  | 31.12. 2013 |  | 20.12.2013 | 24,6 |  | 28,8 | Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ключевое событие 1.1.7 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации "Борисоглебск") завершено-, КМ |  | 31.12. 2013 |  | 20.12.2013 | 10 |  | 10 | Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ключевое событие 1.1.9 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы завершено-, КМ |  | 31.12. 2013 |  | 20.12.2013 | 27,6 |  | 19,6 | Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Неисполнение контрактных обязательств подрядной организацией |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ключевое событие 1.1.10 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска завершено-, КМ |  | 31.12. 2013 |  | 20.12.2013 | 8,9 |  | 8,9 | Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ключевое событие 1.1.11 Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска завершено-, КМ |  | 31.12. 2013 |  | 10.12.2013 | 7,1 |  | 7,1 | Повышение пропускной способности участков автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ключевое событие 1.1.12 Строительство участков автомобильной дороги федерального значения М-4 "Дон" (обходы г. Воронеж и п. Тарасовка (Ростовская область)) завершено-, КМ |  | 31.12. 2013 |  | 28.12.2013 | 40 |  | 57,01 | Ввод участков автомобильных дорог обеспечил: - прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения 1 технической категории; - вывод транзитного транспорта из населенных пунктов; - улучшение экологической обстановки и снижение нагрузки на улично-дорожную сеть городов; -увеличение скорости движения автотранспорта | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ключевое событие 1.2 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения на условиях государственно-частного партнерства обеспечен-, |  | 31.12. 2013 |  | 26.11.2013 |  |  |  | Строительство новой автодороги направлено на: -обеспечение беспрепятственного движения автотранспорта в обход г. Одинцово; -разгрузку головного участка федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск; - создание в Московском регионе современной развитой транспортной инфраструктуры, интегрированной в сеть международных транспортных коридоров; - оптимизацию и сокращение бюджетных расходов на этапе строительства и эксплуатации объекта за счет привлечения внебюджетных инвестиций в рамках заключенного концессионного соглашения. | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ключевое событие 1.2.7 Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - Минск завершено-, |  | 31.12. 2013 |  | 26.11.2013 |  |  |  | Строительство новой автодороги направлено на: обеспечение беспрепятственного движения автотранспорта в обход г. Одинцово; разгрузку головного участка федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск; создание в Московском регионе современной развитой транспортной инфраструктуры, интегрированной в сеть международных транспортных коридоров; оптимизацию и сокращение бюджетных расходов на этапе строительства и эксплуатации объекта за счет привлечения внебюджетных инвестиций в рамках заключенного концессионного соглашения. |  |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 Довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 44085 км (83,2% от общей протяженности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ключевое событие 2.2 Достигнута протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям-, |  | 31.12. 2013 |  | 31.12.2013 |  |  |  | Рост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, по сравнению с плановым значением показателя обусловлен увеличением ввода автомобильных дорог после строительства и реконструкции, а также экономией средств, сложившейся по итогам торгов на проведение работ по ремонту и содержанию. | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 3 Увеличить пропускную способность российских морских портов на 301,65 млн. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ключевое событие 3.1 Обеспечен ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов портовой инфраструктуры, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы»-, |  | 31.12. 2013 |  | 31.12.2013 |  |  |  | Обеспечение потребности экономики Российской Федерации в портовых мощностях | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ключевое событие 3.1.1 Строительство морского порта Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок завершено (пропускная способность 314 тыс. чел/год)-, |  | 31.12. 2013 |  | 31.12.2013 |  |  |  | Возможность развития круизного и яхтенного судоходства в г. Сочи | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4 Повышение качественных характеристик внутренних водных путей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ключевое событие 4.2 Обеспечен ввод в эксплуатацию после реконструкции и капитального ремонта судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях Российской Федерации, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы»-, |  | 31.12. 2013 |  | 31.12.2013 |  |  |  | Повышение уровня безопасности и надежности гидроузлов, снижается вероятность прорыва напорного фронта воды | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ключевое событие 4.2.1 Завершена реконструкция 1 этапа Рыбинского гидроузла ФГУП «Канал им. Москвы»-, |  | 31.12. 2013 |  | 31.12.2013 |  |  |  | Повышение уровня безопасности и надежности Рыбинского гидроузла, снижается вероятность прорыва напорного фронта воды | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 5 Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей в объемах, предусмотренных целевыми показателями государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ключевое событие 5.2 Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей завершена-, |  | 31.12. 2013 |  | 31.12.2013 |  |  |  | Согласно Инвестиционной программе ОАО "РЖД" в 2013 году введено 38,2 км дополнительных путей по следующим проектам: - "Строительство второго пути от Восточного портала тоннеля до ст. Высокогорная Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" - 4,3 км; - "Комплексная реконструкция участка Карымская-Забайкальск. Строительство вторых путей на участке разъезд 83-Харанор" - 12,4 км; - "Реконструкция участка Оунэ-Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань". Ввод в эксплуатацию станционных путей -21,5 км. Кроме того, ОАО «Мечел» введены в эксплуатацию новые железнодорожные пути протяженностью 38,6 км на перегоне Улак-Эльга. Ввод объектов позволит повысить пропускную и провозную способности данных магистралей. | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 6 Развитие аэропортовой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление Развитие аэропортовой сети, предусмотренное государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2600-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ключевое событие 6.1 Реконструкция взлетно-посадочных полос и других объектов аэродромной инфраструктуры выполнена-, |  | 31.12. 2013 |  | 31.12.2013 |  |  |  | Проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казань, улучшены эксплуатационно-технические характеристики. К 350-летию г. Пенза завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы с удлинением до 2800 метров, позволяющей аэропорту принимать воздушные суда типа Ил-76, A319, A320, Суперджет-100, Ту-214, Боинг 737. Введена в эксплуатацию удлиненная полоса в аэропорту Внуково, оснащенная оборудованием по III категории ИКАО, позволяющая обслуживать воздушные суда класса «F» (включая А-380) и значительно увеличить регулярность полетов, а новые скоростные рулежные дорожки позволили увеличить пропускную способность аэродрома. Выполнена реконструкция аэродрома Бугуруслан в целях доведения его до соответствия требованиям гражданской авиации. В аэропорту Магадана выполнена реконструкция полосы длиной 3452 метров и общей площадью 244 942 м2, улучшены эксплуатационно-технические характеристики. В аэропорту Абакан выполнена реконструкция взлетно-посадочной полосы длиной 3250 метров и общей площадью 170 346 м2, улучшены эксплуатационно-технические характеристики | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ключевое событие в том числе 6 взлетно-посадочных полос в аэропортах: Внуково, Казань и другие;-, |  | 31.12. 2013 |  | 31.12.2013 |  |  |  | Проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казань, улучшены эксплуатационно-технические характеристики. К 350-летию г. Пенза завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы с удлинением до 2800 метров, позволяющей аэропорту принимать воздушные суда типа Ил-76, A319, A320, Суперджет-100, Ту-214, Боинг 737. Введена в эксплуатацию удлиненная полоса в аэропорту Внуково, оснащенная оборудованием по III категории ИКАО, позволяющая обслуживать воздушные суда класса «F» (включая А-380) и значительно увеличить регулярность полетов, а новые скоростные рулежные дорожки позволили увеличить пропускную способность аэродрома.Выполнена реконструкция аэродрома Бугуруслан в целях доведения его до соответствия требованиям гражданской авиации. В аэропорту Магадана выполнена реконструкция полосы длиной 3452 метров и общей площадью 244 942 м2, улучшены эксплуатационно-технические характеристики.В аэропорту Абакан выполнена реконструкция взлетно-посадочной полосы длиной 3250 метров и общей площадью 170 346 м2, улучшены эксплуатационно-технические характеристики. | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 7 Развитие региональной авиации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ключевое событие 7.1 Меры государственной поддержки межрегиональных перевозок (субсидирование воздушных перевозок и субсидирование обновления и расширения парка воздушных судов), предусмотренные государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», реализованы-, |  | 31.12. 2013 |  | 31.12.2013 |  |  |  | Превышение объемов фактически перевезенных пассажиров над плановым значением обеспечено реализацией программ субсидирования внутренних региональных воздушных перевозок, а также мероприятий, направленных на снижение стоимости авиаперевозок. | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ключевое событие 7.2 Функционирование федеральных казенных предприятий, созданных на базе аэропортов местного и регионального значения в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, обеспечено-, |  | 31.12. 2013 |  | 31.12.2013 |  |  |  | Функционирование федеральных казенных предприятий, созданных на базе аэропортов местного и регионального значения в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, обеспечено, что способствовало сдерживанию роста стоимости авиаперевозок. | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 10 Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление «Навигационно-информационное обеспечение транспортного комплекса» Данное направление включает создание системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», комплекс мероприятий по навигационно-информационному обеспечению автомобильных маршрутов транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад», проходящих по территории 31 субъекта Российской Федерации, создание автоматизированных баз данных, внедрение АСУ-ТК. Реализация задач позволит сократить в среднем на 30 % время до оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и иных чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах Российской Федерации, для автомобильных транспортных средств, оснащенных специализированным бортовым терминалом, подключенным к системе экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», развернуть информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте АСУ ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ключевое событие 10.11 Опытный образец системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на базе многофункциональных приемных устройств российского производства создан-, |  | 31.12. 2013 |  | 19.12.2013 |  |  |  | Создание опытного образца системы "ЭРА-ГЛОНАСС" (далее-Система) позволит осуществить запуск Системы в промышленную эксплуатацию. Введение Системы в 2015 г. в эксплуатацию позволит сократить на 30 % время до оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, при этом число спасенных человеческих жизней увеличится на 16%. В условиях Российской Федерации это позволит спасать более 4000 человек в год. | Нет |
|  | Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |