- ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- на выполнение научно-исследовательской работы

- в интересах Министерства транспорта Российской Федерации

- по теме «Разработка научно обоснованных предложений по приоритетным направлениям международного сотрудничества  в области транспорта в связи с подготовкой вступления Российской Федерации в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)»

Министерство транспорта Российской Федерации просит предоставить ценовую информацию с целью проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка научно обоснованных предложений по приоритетным направлениям международного сотрудничества  в области транспорта в связи с подготовкой вступления Российской Федерации в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)» (далее - НИР).

Указанный запрос о предоставлении ценовой информации, размещен в порядке реализации положений ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях определения начальной (максимальной) цены государственного контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Просим всех заинтересованные организации представить свои предложения по цене выполнения НИР, содержащие расчет цен по прилагаемой форме (Приложение № 1) (далее - Предложения) с учетом положений настоящего запроса ценовой информации и требований «Технического задания на выполнение НИР» (Приложение № 2).

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств Заказчика.

Направленные в адрес Заказчика предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

Минтрансом России не будет использоваться ценовая информация:

представленная лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- полученная из анонимных источников;

- не соответствующая требованиям, установленным данным запросом к содержанию таких документов;

-  не содержащая расчет товаров, работ, услуг.

Адрес предоставления ценовой информации: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, отдел международных организаций, транспортной политики и регионального сотрудничества Департамента международного сотрудничества Минтранса России в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий писем: mailto:MukhametyanovTR@mintrans.ru

Контактные лица: Мухаметьянов Тимур Рафисович.

Контактные телефоны: (495) 626-13-83, факс - 626-14-05

Срок предоставления ценовой информации: до 15  мая  2014 года

Предполагаемый срок проведения открытого конкурса: II квартал 2014 г.

Основные условия исполнения государственного контракта, заключаемого по результатам закупки:

Требования к порядку выполнения НИР:

НИР выполняется Исполнителем в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом, являющимися приложениями к государственному контракту и межгосударственным стандартом ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ», введенным в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 3 сентября 1999 г. N 286-ст.

Адрес сдачи результатов работы: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, Министерство транспорта Российской Федерации.

Требования к месту выполнения НИР: не установлены.

Срок выполнения работы: в течение 180 дней с момента подписания государственного контракта

Порядок оплаты: Оплата стоимости НИР производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя без авансового платежа, при условии своевременного предоставления Исполнителем государственного контракта соответствующего счета. Форма оплаты - безналичный расчет.

Размер обеспечения исполнения контракта: 30 % начальной (максимальной) цены контракта.

|  | Приложение № 1 - Предложения по цене выполнения научно-исследовательской работы по теме «Разработка научно обоснованных предложений по приоритетным направлениям международного сотрудничества в области транспорта в связи с подготовкой вступления Российской Федерации в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)» п/п; Наименование вида работ; Результаты работ; Цена (тыс. руб.); Расчет цены. 1.. 2.. …. Всего; х; х. Общая цена государственного контракта: ___________________ Расчет общей цены государственного контракта: ________________ Срок действия предлагаемой цены: ____________ _______________________ _______________________ /___________________/ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. Примечания: При расчете цены рекомендуется также включать стоимость расходных материалов, расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения, а также все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. При расчете общей цены государственного контракта необходимо учесть, что выполнение НИР освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Приложение № 2 |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ

# НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по приоритетным направлениям международного сотрудничества  в области транспорта в связи с подготовкой вступления Российской Федерации в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)»

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (ВЫПОЛНЕНИЯ)

Приказ Минтранса России «Об утверждении Плана научно-исследовательских работ Министерства транспорта Российской Федерации на 2014 год» 
от «__» ________ 2014 г. № __________.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ:

Начало работы: с даты заключения государственного контракта.

Окончание работы: 180 дней с момента подписания государственного контракта.

2. РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ НИР В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

- 2.1. Объект работы

- В качестве объекта работы рассматриваются нормативно-правовые основы деятельности ОЭСР, рекомендации и иные документы ОЭСР, затрагивающие транспортную отрасль.

- 2.2. Предмет работы

В качестве предмета работы рассматривается системный анализ объекта работы и формирование научно-обоснованных предложений по проведению в транспортном комплексе Российской Федерации мероприятий в нормотворческой, проектной и иных сферах по соблюдению рекомендаций ОЭСР, имплементации норм и правил ОЭСР в законодательство Российской Федерации, в части, касающейся транспорта, и адаптации транспортной системы Российской Федерации к членству в ОЭСР.

- 2.3. Актуальность работы

В ОЭСР входят 34 государства, на долю которых приходится около 60% мирового ВВП.

30 ноября 2007 г. на 1163-й сессии Совета ОЭСР принята «дорожная карта» присоединения Российской Федерации к ОЭСР.

В 1997 г. был создан Комитет по Связям (Liaison Committee) между Российской Федерацией и ОЭСР. Российская Федерация является участником (полноправным или в качестве наблюдателя) в работе ряда вспомогательных органов ОЭСР.

Российская Федерация неоднократно заявляла о заинтересованности присоединиться к деятельности ОЭСР. В том числе, о возможности присоединения Российской Федерации к ОЭСР в 2014 году на Петербургском экономическом форуме 2012 года заявил Президент Российской Федерации В.В. Путин.

Вопросы присоединения России обсуждены во всех  22 рабочих органах  ОЭСР, определенных «дорожной картой». К октябрю 2013 г. 7 из них, а именно: комитет по налогам, здравоохранению, труду, судостроению, рыболовству,  конкуренции, научно-технологической политике направили в Совет ОЭСР положительные заключения о готовности России к членству в ОЭСР. По ряду комитетов отсутствуют проблемные вопросы, в связи с чем высока вероятность получения положительных заключений до конца 2013 г., в частности: в комитетах по защите прав потребителей, научно-технической политике, стали, статистике.

С остальными комитетами ведется экспертная  работа по снятию имеющихся разногласий. Это комитеты по: политике в области охраны окружающей среды, химическим веществам, корпоративному управлению, инвестициям, торговле, политики в области информации, информатизации и связи, государственному управлению, финансовым рынкам, страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению, а также рабочими группами по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц и по экспортным кредитам.

Присоединение к ОЭСР названо Председателем Правительства Российской Федерации одной из задач ближайшего будущего.

  - Научная новизна

Научная новизна НИР определяется тем, что впервые проводится комплексное исследование нормативно-правовых основ деятельности ОЭСР, рекомендаций и иных документов ОЭСР, затрагивающих транспортную отрасль, анализ последствий присоединения Российской Федерации к ОЭСР на транспортный комплекс, а также разработка предложений по приоритетным направлениям международного сотрудничества  в области транспорта в контексте присоединения России к ОЭСР.

- 2.5.	Практическая значимость

На основе предложений, изложенных в п.2.2. технического задания в рамках работы должны быть подготовлены научно-обоснованные предложения по позиции Минтранса России в работе органов и программ ОЭСР, по защите транспортного комплекса Российской Федерации, а также по имплементации норм и правил ОЭСР в законодательство Российской Федерации, в части, касающейся транспорта, и адаптации транспортной системы Российской Федерации к членству в ОЭСР.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАБОТЫ

К основным целям работы относятся:

- подготовка предложений по приоритетным направлениям международного сотрудничества Российской Федерации в транспортной сфере в контексте присоединения России к ОЭСР;

- подготовка предложений по совершенствованию соответствующих документов и нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы транспорта в контексте присоединения России к ОЭСР.

Основными задачами работы являются:

- анализ Международно-правовых вопросов деятельности ОЭСР;

- анализ международной практики стран-участниц ОЭСР по перечню изъятий из Кодекса ОЭСР о либерализации движения капиталов и Кодекса ОЭСР о либерализации текущих невидимых операций;

- анализ рекомендаций ОЭСР, затрагивающих транспортную отрасль;

- подготовка научно обоснованных предложений по имплементации норм и правил ОЭСР в законодательство Российской Федерации, в части, касающейся транспорта;

- оценка последствий вступления России в ОЭСР на функционировании и развитии транспортного комплекса Российской Федерации;

- подготовка научно обоснованных предложений по адаптации транспортной системы Российской Федерации к членству в ОЭСР;

- разработка предложений по основным направлениям развития экспорта транспортных услуг в рамках членства России в ОЭСР;

- на основании вышеизложенного - подготовка проекта детализированного среднесрочного плана мероприятий, включающего в том числе, необходимые меры поддержки транспортной отрасли.

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

4.1. Содержание и этапность работы

Научно-исследовательская работа по данной теме  выполняется в один  этап.

Этап 1. Анализ нормативно-правовой основы ОЭСР и действующих рекомендаций ОЭСР в части, касающейся транспорта и выработка предложений по решению основных вопросов взаимодействия России с ОЭСР в области транспорта.

Научный отчет должен включать отчет о проведении следующих видов работ, разделы, методические и информационные материалы:

  - Анализ международно-правовых вопросов деятельности ОЭСР;

  - Формирование исчерпывающего списка и анализ документов ОЭСР, затрагивающих вопросы транспорта, а также рекомендаций ОЭСР в части, касающейся транспорта;

  - Анализ состояния нормативно-правовой базы транспортной отрасли в части, относящейся к рекомендациям ОЭСР, соответствующих п. 1.2 этапа;

  - Оценка последствий вступления России в ОЭСР на функционирование и развитие транспортного комплекса Российской Федерации;

  - Анализ влияния формирования Евразийского экономического союза на членство Российской Федерации в ОЭСР;

  - Научно обоснованные предложения по определению мер по защите интересов транспортного комплекса Российской Федерации в рамках присоединения России к ОЭСР;

  - Научно обоснованные предложения по имплементации норм и правил ОЭСР в законодательство Российской Федерации в части, касающейся транспорта;

  - Научно обоснованные предложения по основным направлениям развития экспорта транспортных услуг в рамках членства России в ОЭСР;

  - Анализ основных достигнутых результатов и подготовка сводных данных (в форме единой таблицы) по правовым изменениям в области транспорта, внесенным и предполагаемым к внесению в национальное законодательство Российской Федерации в рамках присоединения к ОЭСР;

  - Проект детализированного среднесрочного плана мероприятий, необходимых для реализации в рамках присоединения к ОЭСР, включающий в том числе, необходимые меры поддержки транспортной отрасли;

  - Научно обоснованные предложения по активизации участия Российской Федерации в работе органов ОЭСР.

Научный отчет должен содержать оценку социально-экономической эффективности реализации предложенных мероприятий.

Используемые для проведения анализа источники информации, данных и т.д. должны быть указаны для каждого из разделов.

В рамках выполнения этапа 1 работы предусмотреть проведение семинара для сотрудников Минтранса России по вопросам адаптации транспортного комплекса  к членству Российской Федерации в ОЭСР.

- 5.	Ожидаемые результаты работы

5.1. Наименование результатов работы

1. Аналитическая записка по результатам исследований, включающая научно обоснованные предложения по каждому из соответствующих разделов.

2. Проект детализированного среднесрочного плана мероприятий, необходимых для реализации в рамках присоединения к ОЭСР, включающий в том числе, необходимые меры поддержки транспортной отрасли.

- 5.2.	Предполагаемое использование результатов работы

- 5.2.1. Сферы деятельности, в которых планируется использовать результаты работы

Выработка стратегии сотрудничества Минтранса России с ОЭСР, подготовка позиции Минтранса по вопросам выполнения обязательств, принимаемых в рамках присоединения ОЭСР, развитие международного сотрудничества Российской Федерации с ОЭСР.

- 5.2.2. Организации, способные внедрить результаты

- Министерство транспорта Российской Федерации.

- 5.2.3. План внедрения результатов

Результаты исследований будут использованы при выработке стратегии участия  Минтранса России в работе органов ОЭСР и адаптации транспортного комплекса Российской Федерации к условиям членства в ОЭСР.

- 5.2.4. Ожидаемая эффективность работы

Проведение исследования будет учтено при выработке государственной политики в области развития транспортного комплекса Российской Федерации и способствовать более полному отражению стратегических интересов транспортного комплекса Российской Федерации при ведении международного сотрудничества в условиях членства Российской Федерации в ОЭСР.

6. Исходные данные для выполнения работы

Исходные данные:

- Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденная указом Президента Российской Федерации  № 440 от 1 апреля 1996 г.;

- «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2600-р;

- Комплексный план по реализации Климатической доктрины, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 730-р;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», утвержденная  постановлением Правительства Российской Федерации № 377 от 20 мая 2008 г.;

- Материалы научных конференций и семинаров, заседаний рабочих органов международных организаций, статистические данные, характеризующие социально-экономическое развитие государств, реализацию в них мер по ограничению и контролю за выбросом парниковых газов.

- По согласованию могут использоваться иные достоверные материалы из открытых источников. Сбор исходных данных осуществляет Исполнитель. Заказчик оказывает содействие Исполнителю в сборе необходимой информации для выполнения НИР.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по теме: «Разработка научно обоснованных предложений по приоритетным направлениям сотрудничества  в области транспорта в связи с подготовкой вступления Российской Федерации в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)»

| № п/п | Наименование основных этапов работ. Краткое содержание и форма представления результатов по этапам, в том числе работа, выполняемая соисполнителем | Сроки выполнения (начало-окончание) | Расчетная цена этапа, тыс. руб. Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка промежуточного отчета | 90 дней с момента подписания государственного контракта |  |
|  | Проведение семинара для сотрудников Минтранса России по вопросам адаптации транспортного комплекса к членству Российской Федерации в ОЭСР | Не позднее 150 дней с момента подписания государственного контракта |  |
|  | Завершение 1 этапа разработки НИР | 180 дней с момента подписания государственного контракта |  |