Раздел I

Аналитическая справка

За отчетный 2015 год достигнуты следующие величины целевых индикаторов и показателей подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г, № 848 (далее - подпрограмма):

- протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 32 879,5 км, или на 3,8% больше величины, установленной подпрограммой (31 680 км). При этом в 2014 году величина данного показателя составляла 27 548 км, или на 16,2 % меньше величины, достигнутой в отчетном году;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в отчётном году - 63,4 % общей протяженности автомобильных дорог федерального значения, что на 1,2 процентных пункта больше величины индикатора, установленной подпрограммой (62,2 %). В 2014 году величина этого индикатора составила 55,2%, или на 8,2 процентных пункта меньше величины индикатора, достигнутой в отчетном году;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, - 17 085,3 км, что на 3% лучше величины индикатора, установленной подпрограммой (17 625 км). При этом в 2014 году величина данного показателя составляла 12 105 км, что на 4978,5 км меньше величины отчетного года;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, в отчётном году – 32,9 % от общей протяженности, или на 1,7 процентных пункта лучше величины индикатора, установленной подпрограммой (34,6 %). В 2014 году величина этого индикатора составила 24,3%, что на 8,6 процентных пункта меньше величины индикатора отчетного года;

- прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых устранены ограничения пропускной способности, - 459,5 км, что на 3,8 % лучше величины индикатора, установленной подпрограммой (442,7 км). При этом в 2014 году величина данного показателя составляла 543,3 км, что на 18,2 % больше величины, достигнутой в 2015 году. Данное снижение величины показателя по сравнению с 2014 годом связано с уменьшением объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог в рамках общей оптимизации государственных программ Российской Федерации;

- прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн, в отчетном году – 556,0 км, что на 6,4 % лучше величины индикатора, установленной подпрограммой (522,4 км). Вместе с тем эта величина составляет 36 % от величины, достигнутой в 2014 году (15 46,3 км), которая учитывала также протяженность, полученную в результате капитального ремонта автомобильных дорог;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, - 422,8 км, что на 3,7% лучше величины индикатора, установленной подпрограммой (407,7 км). Эта величина на 43,2% меньше величины, достигнутой в 2014 году (716,8 км), что связано с уменьшением объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог в рамках оптимизации государственных программ Российской Федерации на 34 % по сравнению с суммой, ранее утвержденной в составе подпрограммы. Также целесообразно отметить, что объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения в 2015 году почти на 20 % превышает среднегодовой ввод в эксплуатацию федеральных дорог в начальные 2010 - 2012 годы реализации подпрограммы (358 км).

Таким образом, в 2015 году все показатели Подпрограммы соответствовали или были улучшены по сравнению с величинами, установленными подпрограммой.

При этом величины показателей протяженности и доли федеральных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, были перевыполнены в связи с выполнением дополнительных ремонтных работ за счет средств, полученных от экономии бюджетных ресурсов по результатам торгов.

Величины показателей прироста протяженности федеральных автомобильных дорог, на которых устранены ограничения пропускной способности, а также по объемам строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог были перевыполнены за счет дополнительных мер, принятых в направлении концентрации выделенных средств на ускорении ввода в эксплуатацию объектов или их этапов, завершение строительства предусматривалось на более поздний период. Такое ускорение завершения строек позволяет получить дополнительный мультипликативный эффект в экономике страны за счет повышения пропускной способности дорожной сети, уменьшения протяженности автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки, увеличения средней скорости доставки грузов и пассажиров, снижения у перевозчиков и грузовладельцев издержек, связанных с эксплуатацией автомобилей.

Вместе с тем доля протяженности дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки, достигла 32,9 %. Это ниже уровня, указанного в подпрограмме «Автомобильные дороги» (34,6 %), но остается высокой. Ее снижение не может быть достигнуто без существенного увеличения объемов реконструкции дорог. При этом указанная реконструкция в связи с необходимостью строительства транспортных развязок в разных уровнях, эстакадных сооружений, сноса зданий, в том числе е переселением жителей, переустройства большого числа инженерных коммуникаций представляет объекты, капиталоемкость которых превышает среднюю стоимость реконструкции дорог,

С 2015 года из Подпрограммы исключено мероприятие по обеспечению прироста количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием с соответствующим показателем прироста количества таких населенных пунктов. Взамен этого мероприятия в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598, включено мероприятие по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к ооъектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках которого в 2015 году построены и реконструированы подъезды с твердым покрытием к 176 сельским населенным пунктам, 24 объектам сельскохозяйственного производства общей протяженностью 384,8 км,

В 2015 году наиболее крупными результатами выполнения дорожных работ за счет Федерального дорожного фонда были:

на территории Московского транспортного узла - завершение первого этапа строительства обхода нос. Тарасовка на дороге М-8 «Холмогоры», ввод в эксплуатацию путепровода длиной 780 м на пересечении Московского малого кольца и киевского направления Московской железной дороги;

на территории Санкт-Петербургского транспортного узла - ввод в эксплуатацию подъезда к морскому торговому порту «Усть-Луга» протяженностью 20,3 км, а также 45 километров автомобильной дороги «Сортавала». При этом ликвидирован последний грунтовый разрыв на этой дороге;

на территории Северо-Кавказского федерального округа - ввод в эксплуатацию «Рокского» тоннеля длиной 3,9 км на автомобильной дороге «Транскам», а также обходов городов Гудермес в Чеченской Республике и Пятигорск в Ставропольском крае;

на территории Дальневосточного федерального округа - ввод в эксплуатацию участков федеральных автомобильных дорог «Лена», «Колыма», «Уссури», «Вилюй» общей протяженностью 92 км с искусственными сооружениями на них общей длиной 587,3 метров;

завершение работ по реконструкции и строительству участков автомобильных дорог федерального значения М-4 «Дон» протяженностью 50,1 км и М-1 «Беларусь» протяженностью 3,63 км (в том числе транспортная развязка на км 19 в Московской области);

завершение строительства четвертого моста через р. Енисей длиной 1 272,4 метра в г. Красноярске;

ввод в эксплуатацию мостового перехода через судоходный канал с мостом длиной 1 070 метров в г. Балаково Саратовской области;

завершение реконструкции подъезда к станции Гусиное Озеро и к старейшему на территории России центру буддизма - Тамчинскому дацану в Республике Бурятия и другие объекты.

На 2016 год прогнозируется достижение следующих величин целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, - 36 696км;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, - 16 660км;

- прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, на которых устранены ограничения пропускной способности, - 377,9км;

- прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонн, - 478,7 км;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения – 360,3 км.